附件2

周边环境风险等级标准

使用说明：

1.当各类周边环境设施与工程的平面最小距离满足以下条件时，应纳入风险评估范围：

（1）明挖法工程：红层基坑周边2H和30m的较大值；花岗岩、混合花岗岩地区和软弱地层（淤泥、淤泥质土、砂层）基坑周边3H和50m的较大值；岩溶地区基坑周边4H和70m的较大值。（注：H值为基坑开挖深度范围内全、强风化层和上覆土层厚度之和。）

（2）隧道工程：红层隧道中心线以外2H和30m的较大值；花岗岩、混合花岗岩地区和软弱地层（淤泥、淤泥质土、砂层）隧道中心线以外3H和50m的较大值；岩溶地区隧道中心线以外4H和70m的较大值。（注：H值为隧道中心埋深范围内全、强风化层和上覆土层厚度之和。）

（3）桥梁工程：根据工程实际情况确定。

2.附件2-2～附件2-5为原始风险等级，当遇到以下情况时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

（1）当工程影响范围内的周边环境设施下部存在深厚软弱地层（如淤泥质土、砂层等），或当工程施工期间因地下水流失导致周边环境设施下部的地下水位下降明显时，除桩基础为端承桩且桩基础深度超过基坑开挖深度或隧道底埋深的建（构）筑物外，其它周边环境设施的风险等级应按附件2-2～附件2-5相应上调一级。

（2）当不同工程部位施工可能导致周边环境设施出现多次扰动时，除桩基础为端承桩且桩基础深度超过基坑开挖深度或隧道底埋深的建（构）筑物外，其它周边环境设施的风险等级应按附件2-2～附件2-5分别评估不同工程部位施工对周边环境设施的影响程度，再将评估出的剩余风险等级进行叠加，即为该周边环境设施的最终的剩余风险等级。

（3）当周边管线已出现严重渗漏或泄露时，应将该管线的风险等级按附件2-5～附件2-5相应上调一级

3.当采取以下风险控制措施时，可将原始风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

（1）对周边环境设施采取加固、隔离等措施时，风险等级可下调一级。

（2）对管线采取悬吊等保护措施时，风险等级可下调一级。

（3）对有人员活动的建（构）筑物、桥梁或道路等，当采取人员疏散、人员临迁或现场围蔽等措施时，风险等级可下调一级。

（4）当采取其它周边环境保护措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

附件2-1  周边环境设施重要性分类

| 环境设施 类别 | 周边环境设施重要性类别 |
| --- | --- |
|  | 重要设施 | 较重要设施 | 一般设施 |
| 轨道交通 | 轨道交通运营线路、高速铁路、铁路站场等 | 轨道交通建成线路、普通铁路、铁路专用线等 | 废弃的铁路专线等 |
| 文物 | 国家级、省级保护文物 | 市县级保护文物 | -- |
| 军事设施 | 军事禁区、军事管理区 | -- | 废弃的军事设施 |
| 桥梁 | 基础条件差的高架桥、立交桥、匝道桥等 | 基础条件好的高架桥、立交桥、匝道桥或人行天桥等 | -- |
| 管线 | 管径>800mm雨污水管、高压或管径>600mm中压燃气管、管径>600mm自来水管、石油输送管、军用光缆、110KV以上高压电缆、综合管廊或管沟等，其它使用时间超过10年的铸铁管、承插式接口混凝土管等 | 管径300mm～800mm雨污水管、中压或管径>600mm低压燃气管、管径300mm～600mm自来水管、10KV以上高压电缆等 | 管径<300mm雨污水管支管、低压燃气管、管径<300mm自来水管、10KV以下电缆，电信、通信、普通电力管沟等 |
| 道路 | 高速公路、主干道、快速路 | 交通流量大的次干道、支路等 | 次干道和支路、人行道等 |
| 其它地面建（构）筑物 | 国家级或省级保护古建筑、国家城市标志性建筑、机场跑道及停机坪等 | 市县级保护古建筑、其它具有一定历史意义的建（构）筑物 | -- |
|  | 有人员活动、基础条件差的建（构）筑物，或特殊物品储放点（如民爆库房） | 有人员活动、基础条件好的建（构）筑物，或无人员活动、基础条件差的建（构）筑物 | 无人员活动的其它建（构）筑物 |
|  | 油库、加油站、气罐、110KV以上高压线塔，以及对沉降变形、振动特殊敏感的建筑（如有精密仪器设备的厂房、实验室等）、烟囱、水塔、港口、码头、核设施等高价值工业建筑物 | 较高价值的工业建筑物 | 废弃的工业建筑物 |
|  | 经专业机构鉴定损坏程度为严重损坏及以上的建（构）筑物，或违章加建房 | 经专业机构鉴定损坏程度为损坏及以上的建（构）筑物 | -- |
| 其它地下构筑物 | 有人员活动的地下道路和交通隧道、地下商业街、地下人行过街通道，以及重要人防工程等 | -- | 废弃的地下道路和交通隧道、地下商业街、地下人行过街通道等 |
| 水体 | 江、河、湖等大型地表水体，水体底部为淤泥、淤泥质土等软弱土层或与开挖面存在水力联系的大型水塘、河沟等 | 水体底部存在垫层或底部为粘土、岩层等自稳性较好的地层的一般水塘、河沟，常年水量大的人造箱涵或沟渠 | 常年水量较少的水塘、河沟、人造箱涵或沟渠 |
| 绿化和植物 | 受保护的挂牌古树 | -- | 其它绿化及植物 |

注：1  基础条件差的情况主要包括浅基础（独立基础、条形基础、筏板基础、箱型基础等）、摩擦桩基础、摩擦端承桩基础；基础条件好的情况主要为端承桩基础、端承摩擦桩基础。

附件2-2  明挖法工程围护结构施工对周边环境影响风险等级标准

| 重要性类别 | 水平距离 | 围护结构深度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | H0<15m | 15m≦H0<30m | H0>30m |
| 重要设施 | L<αH | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | αH≦L≦2αH | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | L>2αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
| 较重要设施 | L<αH | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | αH≦L≦2αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | L>2αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 一般设施 | L<αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | L≥αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

注：1  L为基坑围护结构外轮廓线与周边环境设施的水平最小距离，H0为围护结构深度，H为围护结构深度范围内全、强风化层和上覆土层厚度之和。

2  α取值为0.1～0.2。当围护结构深度范围内的最差地层为淤泥、淤泥质土或砂层时，α=0.2；为中、微风化地层时，α=0.1；为其它地层时，α=0.15。也可根据现场实际情况由建设各方共同判定，或通过专家论证后确认。

附件2-3  明挖法工程开挖施工对周边环境影响风险等级标准

| 重要性类别 | 水平距离 | 围护结构深度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | H0<5m | 5m≦H0<15m | 15m≦H0≦25m | H0>25m |
| 重要设施 | L<0.7αH | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | I |
|  | 0.7αH≦L≦αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | αH≦L≦2αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | L>2αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 较重要设施 | L<0.7αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 0.7αH≦L≦αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | L>αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 一般设施 | L<0.7αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | L≥07αH | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

注：1  L为基坑边线与周边环境设施的水平最小距离，H0为基坑开挖深度，H为基坑开挖深度范围内全、强风化层和上覆土层厚度之和。

2  α取值为0.8～1.2。当基坑开挖深度范围内的最差地层为淤泥、淤泥质土、砂层或基坑外降水时，α=1.2；为中、微风化地层时，α=0.8；为其它地层时，α=1.0。也可根据现场实际情况由建设各方共同判定，或通过专家论证后确认。

3  当L≤2m时，周边环境风险等级可上调一级。

附件2-4  矿山法工程施工对周边环境影响风险等级标准

| 重要性类别 | 水平距离 | 垂直距离 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0≦H<3m | 3m≦H≦6m | H>6m |
| 重要设施 | L<0.5αB | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 0.5αB≦L<1.5αB | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 1.5αB≦L≦2.5αB | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | L>2.5αB | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 较重要设施 | L<0.5αB | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 0.5αB≦L<1.5αB | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | L≥1.5αB | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 一般设施 | L<0.5αB | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
|  | L≥0.5αB | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

注：1  L为矿山法隧道外轮廓线与周边环境设施的水平投影最小距离，B为矿山法隧道宽度，H为隧道顶部与周边环境设施基础底部的垂直距离的绝对值。

2  α取值为0.8～1.2。当隧道顶部以上的最差地层为Ⅴ级、Ⅵ级围岩时，α=1.2；为Ⅲ级、Ⅳ级围岩时，α=1.0；为Ⅰ级、Ⅱ级围岩时，α=0.8。也可根据现场实际情况由建设各方共同判定，或通过专家论证后确认。

3  当隧道顶部与周边环境设施基础底部之间的最差地层为Ⅵ级、Ⅴ级围岩时，风险等级可上调一级；为Ⅰ级、Ⅱ级围岩时，风险等级可下调一级。

附件2-5 盾构法工程施工对周边环境影响风险等级标准

| 重要性类别 | 水平距离 | 垂直距离 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0≦H<3m | 3m≦H≦6m | H>6m |
| 重要设施 | L<0.3αD | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 0.3αD≦L<0.7αD | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 0.7αD≦L≦1.0αD | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | L>1.0αD | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 较重要设施 | L<0.3αD | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 0.3αD≦L<0.7αD | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | L≥0.7αD | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 一般设施 | L<0.3αD | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
|  | L≥0.3αD | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

注：1  L为盾构隧道外轮廓线与周边环境设施的水平投影最小距离，D为隧道外径，H为隧道顶部与周边环境设施基础底部的垂直距离的绝对值。

2  α取值为0.8～1.2。当隧道顶部以上的最差地层为淤泥、淤泥质土或砂层时，α=1.2；为中、微风化地层时，α=0.8；为其它地层时，α=1.0。也可根据现场实际情况由建设各方共同判定，或通过专家论证后确认。

3  当隧道顶部与周边环境设施基础底部之间的最差地层为淤泥、淤泥质土或砂层时，风险等级可上调一级；为中、微风化地层时，风险等级可下调一级。

4  在上部为淤泥、淤泥质土或砂层，下部为中、微风化岩等高度上软下硬地层中下穿重要设施时，风险等级可直接确定为I级；在上述地层中下穿较重要设施时，风险等级可直接确定为Ⅱ级。